## Tabelle1
Pos	Organisation Landtagswahl Berlin 2016		ausführende	Jul 15	Pos	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Pos	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16		Hinweise
	Aufgabengebiete		Gruppen/Personen
	Wahl Vor- und Nachbereitungszeit																					18.09.2016

	Allgemeine Aufgaben
1	Zeitplanung ausarbeiten		Achim, WASTE		1												1

2	Zeitplanung festlegen		Waste/BB-Treff		2												2

3	Zeitplanung verwalten/warten		Achim		3												3

4	Hauptkoordinator/in festlegen Land		Aktive Land		4												4

5	Hauptkoordinator/in festlegen Bezirke		Aktive Bezirke		5												5

6	Verwaltungsanfragen zusammentragen und festlegen	Großplakate	WASTE/BB-Treff		6												6
		Infostände	WASTE/BB-Treff/Bezirke
		Plakate	WASTE/BB-Treff
		Großveranstaltungen	siehe Eventplan
		Kleinveranstaltungen	Bezirke

7	Verwaltungsanträge stellen	Großplakate	Wahlkoordinator/in		7												7
		Infostände	Wahlkoordinator/in
		Plakate	Wahlkoordinator/in
		Großveranstaltungen	Veranstaltungskoordinator/in
		Kleinveranstaltungen	Veranstaltungskoordinator/in

	Kandiddatenanfrage vom Wahlausschuss

8	Aufstellungsversammlung LV				8												8

9	Aufstellungsversammlung/GV Bezirke				9												9

	Strukturtools - Online

10	Wikiseite: Portal zur Berliner Landtagswahl 2016 eröffnen				10												10

11	Wikiseite: Portal zur Berliner Landtagswahl 2016 verwalten				11												11

12	Arbeitspads festlegen		WASTE/BB-Treff		12												12

13	Arbeitspads anlegen				13												13

14	Wahl - Mailingliste eröffnen				14												14

15	Kandidatenliste vorbereiten				15												15

16	Kandidatenliste einstellen/eröffnen				16												16

	Wahlprogramm

17	Wahlprogrammthemen erarbeiten und zusammentragen		Waste/Bezirke/Crews/Squads/LaVo/SMV		17												17

18	Wahlprogramm beschließen		SMV/LMV/GV		18												18

19	Mengen ermitteln		Bezirke/LAVO		19												19

20	Mengen zusammenfassen und bestellen		Wahlkoordinator/in		20												20

21	Programme abnehmen/abholen und zwischenlagern				21												21

22	Programme verteilen		Bezirke Selbstabholer?		22												22

	Flyer
23	Hauptthemen ausarbeiten		Waste/Bezirke/Crews/Squads/LaVo/SMV		23												23

24	Hauptthemen Beschließen		SMV/LMV/GV		24												24

25	Mengen ermitteln		Bezirke/LAVO		25												25

26	Mengen zusammenfassen und bestellen		Wahlkoordinator/in		26												26

	Wahlplakate

27	Plakat- Motive entwerfen				27												27

28	Plakat -Motive zur Auswahl vorlegen				28												28

29	Plakat-Motive beschließen				29												29

30	Plakate Mengen ermiiteln und bestellen				30												30

31	Plakate zwischenlagern				31												31

32	Plakatieren				32												32				04.08.2016

33	Plakate abnehmen				33												33

34	Plakate zwischenlagern/entsorgen				34												34

	zusätzliche Materialien/Streumaterial

	Einkaufswagenchips

	Kugelschreiber

	Ballons

	Aufkleber

	Kondome

	Kaperbriefe

	Piratenkarte als Werbeanwendung / Android /iOS

35	Streumaterial beschliessen		Bezirke/LAVO/		35												35

36	Mengen ermitteln		Bezirke/LAVO		36												36

37	Mit vorhandenem Material abgleichen		Wahlkoordinator/in		37												37

38	fehlendes Material bestellen		Wahlkoordinator/in		38												38

	Öffentlichkeitsarbeit

39	Infostände		1. Charlottenburg-Wilmersdorf		39												39

			2. Friedrichshain-Kreuzberg

			3. Lichtenberg

			4. Marzahn-Hellersdorf

			5. Mitte

			6. Neukölln

			7. Pankow

			8. Reinickendorf

			9. Spandau: ohne Bezirksbeauftragte

			10. Steglitz-Zehlendorf

			11. Tempelhof-Schöneberg

			12. Treptow-Köpenick

40	Veranstaltungen intern	Wahlkampfauftakt	LaVo/Wahlkoordinator/in		40												40
		Wahltag	LaVo/Wahlkoordinator/in
		Podiumsdiskussionen
		Spendenkampagne	LaVo/Bezirke
41	Veranstaltungen extern		siehe Eventliste		41												41
		Spendenkampagne

42	Facebook	Spendenkampagne			42												42

43	Twitter				43												43

44	Pressemitteilungen				44												44

45	Blogs				45												45

46	TV				46												46

47	Radio				47												47