## Tabelle1
Projektstart	02.11.2009					Nov					Dez				Jan				Feb				Mrz					Apr				Mai					Jun				Jul				Aug					Sep				Okt				Nov
				26.10.2009	02.11.	09.11.	16.11.	23.11.	30.11.	07.12.	14.12.	21.12.	28.12.	04.01.	11.01.	18.01.	25.01.	01.02.	08.02.	15.02.	22.02.	01.03.	08.03.	15.03.	22.03.	29.03.	05.04.	12.04.	19.04.	26.04.	03.05.	10.05.	17.05.	24.05.	31.05.	07.06.	14.06.	21.06.	28.06.	05.07.	12.07.	19.07.	26.07.	02.08.	09.08.	16.08.	23.08.	30.08.	06.09.	13.09.	20.09.	27.09.	04.10.	11.10.	18.10.	25.10.	01.11.
		von	an	Verantwortlich	Gruppe	Status	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Vorbereitung					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
- Corporate Design festlegen					B	B	B	B
- Wahlkampfportal (intern) einrichten (inhaltlich)					B	B	B	B	B
- Wahlkampfportal (extern) einrichten (technisch)					C	C	C	C
- Positionierungsaussage ausarbeiten					C	C	C	C
- Wahlkampfmotto/Slogan/Identifikationsmerkmale ausarbeiten					C	C	C	C
- Wahlkampforganisation: Regionale PGs, Kommunikationswerkzeuge					B	B	B
- Wahlkampfbüros entscheiden					B	B
- Finanzierung klären, Spendenmöglichkeit einrichten					A	A	A
- Schulung von Listenkandidaten					C	C	C	C
- Kommunikationsstrukturen einrichten					A	A
- Einrichtung eines Kreativitätsportals					B	B
- Strategie festlegen und ausarbeiten					B	B	B	B
- Finanzplan erstellen					A	A	A
- Vorbereitung der Darstellung der PG zur LMV					A

UG Strategie
Vorschlag: Name der Umfrage					Strategie					A
Fragebogen SDW erstellt					Strategie					A
Durchführung SDW gesichert					Strategie					A
Erfassung, Auswertung und Interpretation der SDW Daten geklärt					Strategie					A
Einsatz der SW für SDW geklärt					Strategie					A
How To für SDW erstellt					Strategie					A
Mail für Unterstützung bei Durchführung SDW verabschidet und versendet					Strategie					A
Zeitplan für SDW stabil					Strategie					A
Aufgaben und Verantwortlichkeiten SDW abgestimmt und festgelegt					Strategie					A
SDW Start der Umfrage					Strategie					A
SDW Start der Erfassung, Auswertung und Interpretation					Strategie					A
Beitrag Strategie für Darstellung der PG LTW NRW 2010 auf der LMV erstellt					Strategie					A
SDW aktueller Status erfasst					Strategie					A
SDW aktueller Status für Darstellung auf der LMV vorbereitet					Strategie					A
SDW aktuelle Resultate auf LMV vorgestellt					Strategie					A
SDW abgeschlossen					Strategie					A
Strategie und Zeitplanung für LTW NRW 2010 mit Resultaten von SDW aktualisiert					Strategie

Vorwahlphase					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
- LMV: Abstimmung über Strategie?					A
- Wahlkampforganisation: Regionale PGs					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Positionierungsaussage festlegen					B
- Wahlkampfportal (extern) inhaltlich füllen; Videos mit Listenkandidaten					B	B	B	B	B	B	B	B
- Werbemittel gestalten und bereitstellen					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Radiowerbung/Onlineradios/Onlinewerbung					C	C	C	C	C	C	C	C
- Medienpräsenz					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Teilnahme an Expertenrunden					B	B	B	B	B	B	B	B	B
- Schulung von Listenkandidaten					C	C	C	C	C	C	C	C
- Schulung von Straßenwahlkämpfern					C	C	C	C
- Ausstattung der Straßenwahlkämpfer					C	C	C	C
- Einholen von Genehmigungen für Plakate,Infostände,etc.					C	C	C	C	C	C

Straßenwahlkampf					C	C	C	C	C	C
- Wahlkampfauftakt					A
- Medienpräsenz					A	A	A	A	A
- Teilnahme an Expertenrunden					B	B	B	B	B
- Radiowerbung/Onlineradios/Onlinewerbung					B	B	B	B	B
- Präsenz vor Ort					A	A	A	A	A

Heiße Endphase					C	C

Nachwahlphase					C	C	C	C	C	C	C	C

Externe Ereignisse
- Semesterferien					C	C	C	C	C	C	C	C	C
- Schulferien					C	C					C	C